Проект LLB-2-266

Улучшение кулинарного сервиса в Латгальском и Витебском регионах, основываясь на концепцию кулинарного наследия (BELLA CUISINE)

Партнеры в Латгалии:

Краславское самоуправление – LP

Аглонское самоуправление – PP2

Дагдское самоуправление – PP3

Резекненское самоуправление  – PP4

Лудзенское самоуправление – PP5

Партнеры в Витебском регионе:

Полоцкий городской исполнительный комитет – PP6

Отдел спорта и туризма Лепельского районного исполнительного комитета – PP7

Отдел спорта и туризма Глубокского районного исполнительного комитета – PP8

Верхнедвинский районный совет депутатов – PP9

Миорский районный совет депутатов – PP10

Учреждение Интеракция – PP11

Продолжительность проекта – 18 месяцев

Общая цель: способствовать социально-экономическому развитию и  поддержке предпринимательства и сферы бизнеса путем продвижения концепции кулинарного наследия.

Задачи проекта: улучшение сферы кулинарии в Латгальском и Витебском регионах основываясь на концепции кулинарного наследия, путем повышения рабочего потенциала на предприятиях сферы питания и способствуя продвижению традициональной кухни  (BELLA CUISINE).

Целевая группа проекта:

- 30 предприятий сферы питания Витебского региона (рестораны, кафе, гостевые дома, сельские усадьбы), которые будут принимать активное участие во всех мероприятиях проекта, развивая и популяризируя белорусскую кухню, путем внедрения концепции кулинарного наследия, а также повышая свой потенциал, участвуя в тренингах, поездках по обмену опытом и др. мероприятиях проекта.

- 30 предприятий сферы питания Латгальского региона (рестораны, кафе, гостевые дома, сельские усадьбы), которые будут принимать активное участие во всех мероприятиях проекта, развивая и популяризируя Латгальскую кухню, путем внедрения концепции кулинарного наследия, а также повышая свой потенциал, участвуя в тренингах, поездках по обмену опытом и др. мероприятиях проекта.

- 10 самоуправлений Латгальского и Витебского регионов, вовлеченных в проект, в связи с тем, что проект будет способствовать дополнительному мотивированию и образованию местных предпринимателей сферы питания, развитию дальнейшего приграничного сотрудничества, обмену опытом, налаживанию контактов, и, параллельно, региональному экономическому развитию.

Концепция Кулинарного наследия возникла на основе шведской инициативы и сейчас развивается в 24 регионах Европы. Основное внимание уделяется местным традициям и специфике кулинарных услуг, а в приготовлении блюд в основном используются местные продукты.

Латгальский регион вступил в Европейскую сеть кулинарного наследия в 2004 году. Подробная информация о сети в портале www.culinary-heritage.com.

Планируемые мероприятия проекта:

1 пакет меропритий: Руководство и координация

- 3 заседания руководящего комитета

- 6 заседаний группы по внедрению проекта

- Организация финальной конференции по завершению проекта

2 пакет мероприятий: Ознакомление с Европейской сетью кулинарного наследия и повышение рабочего потенциала

- Вступление Витебского региона в Европейскую сеть кулинарного наследия (как регион-кандидат)

- Создание группы, состоящей из 30 представителей сферы питания Витебского региона. Эти предприятия будут создавать основу для индивидульного участия в сети кулинарного наследия.

- Организация информационного семинара в Полоцке с участием 30 представителей сферы питания Витебского региона и 19 Латгальского региона, а также координатора Европейской сети со Швеции и координатора сети в Латгалии.

-  Организация 4 дневной поездки по обмену опытом в Швецию (регион Skane) для 6 представителей-партнеров проекта, а также для 1 представителя ассоциированного партнера. В рамках поездки намечено 2 дневное обучение работе сети кулинарного наследия, а 2 дня будут посвящены посещению предприятий кулинарного наследия региона Skane.

- Организация 3 дневной поездки по обмену опытом в Литву (регион Aukštaitija) для 30 представителей сферы питания Витебского региона – потенциальных участников сети кулинарного наследия. В программе – посещение предприятий кулинарного наследия региона Aukštaitija, обмен опытом.

- Организация 3 дневной поездки по обмену опытом в Латвию (регион Латгалия) для 30 представителей сферы питания Витебского региона – потенциальных участников сети кулинарного наследия. В программе – посещение предприятий кулинарного наследия Латгальского региона, обмен опытом.

- Организация обучений по 3 темам, которые будут проходить паралельно в Латгальском и Витебском регионах. Участники - 30 представителей сферы питания Витебского региона и 30 представителей сферы питания Латгальского региона. Темы обучений: «Блюда кулинарного наследия, рецепты, декорация блюд», «Сервировка стола и культура обслуживающего персонала», «Коммуникационнная психология».

3 пакет мероприятий: продвижение – маркетинг  BELLA CUISINE

- Разработка общего 6 дневного маршрута BELLA CUISINE, включающего наиболее популярные объекты двух регионов.

-  Публикация маршрута BELLA CUISINE (12000 копий, включая 4000 на LV, 6000 на RUS, 2000 на ENG)

- Разработка и публикация общей брошюры предприятий кулинарного наследия Латгальского и Витебского предприятий (12000 копий, включая 4000 на LV, 6000 на RUS, 2000 на ENG)

- участие на выставках „Balttour 2014” в Риге, «Отдых 2014» в Минске и «Отдых без границ» в Санкт-Петербурге.

- Организация 4 Кулинарных Фестивалей.

4 пакет мероприятий: создание международного центра BELLA CUISINE в г. Краславе.

Цель создания центра – способствование развитию сети кулинарного наследия Латгальского и Витебского регионов, путем предоставления информации о предприятиях, работающих в этой сети,  организации общих мероприятий по продвижению сети и др.