## 2019-2023 по форме управления
СОГЛАСОВАНО |  |  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления Витебского Облисполкома |  |  | Полоцкий районный исполнительный комитет |  |  |  | Директор КУП "ЖКХ г.Полоцка"
______________________________А.Ю.Дядело |  |  | ______________________ |  |  |  | ______________________А.Н.Михалевич
"_____ " ______________ 2018 года |  |  | "_____ " ______________ 2018 года |  |  |  | "_____ " ______________ 2018 года
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА Г.ПОЛОЦКА
НА 2019-2023 г.г.
№ п/п | Адрес* | Год постройки | Этажность | Материал Стены | Общая площадь квартир жилых домов,кв.м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капильного ремонта | Планируемые виды работ**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5
1 | Н.Покровская,43 | 1955 | 3 | к | 1255.75 |  | 2019 | сети/крыша
2 | Октябрьская,33 | 1967 | 5 | к | 4550.01 |  | 2019 | сети/крыша
3 | Невельская,55 | 1992 | 10 | п | 8634.33 |  | 2019 | сети/крыша
4 | Гоголя,8 | 1956 | 4 | к | 2071.17 |  | 2019 | сети/крыша
5 | Зыгина,61 | 1991 | 9 | п | 3915 |  | 2019 | сети/крыша
6 | Зыгина57/3 | 1993 | 10 | п | 4321.02 |  | 2019 | сети/крыша
7 | Богдановича,6 | 1996 | 5 | к | 2206.35 |  | 2019 | сети/крыша
8 | Вологина,262 | 1972 | 5 | п | 3850.2 |  | 2019 | сети/крыша
9 | Котовского,1 | 1991 | 5 | к | 1869.4 |  | 2019 | сети/крыша
10 | Тургенева,3 | 1991 | 5 | к | 8811.7 |  | 2019 | сети/крыша
11 | 6-ой Гв.Армии,23 | 1980 | 5 | п | 7739.17 |  | 2019 | сети/крыша
12 | Мариненко,9 | 1972 | 5 | п | 4378.58 |  | 2019 | сети/крыша
| Итого |  | Площадь ввода 2019 |  | 53602.68
13 | Е.Полоцкой,34А | 1956 | 2 | к | 847.98 |  | 2020 | сети/крыша
14 | Е.Полоцкой,36А | 1955 | 2 | к | 852.05 |  | 2020 | сети/крыша
15 | Шмидта,23 | 1952 | 2 | к | 911.41 |  | 2020 | сети/крыша
16 | Зыгина,63 | 1989 | 9 | п | 3901.31 |  | 2020 | сети/крыша
17 | ул.Школьная,1 | 1991 | 9 | к | 3244 |  | 2020 | сети/крыша
18 | ул.Комарова,20 | 1990 | 9 | п | 3931.41 |  | 2020 | сети/крыша
19 | Вологина,265 | 1972 | 5 | п | 3850.2 |  | 2020 | сети/крыша
20 | пр-кт Ф.Скорины,11 | 1952 | 4 | к | 3794.75 |  | 2020 | сети/крыша
21 | ул.Коммунистическая,18 | 1958 | 4 | к | 2700.57 |  | 2020 | сети/крыша
22 | ул.Ленинградская,5 | 1947 | 1 | к | 2945.98 |  | 2020 | сети/крыша
23 | ул.Гоголя,19 | 1963 | 5 | к | 2650.42 |  | 2020 | сети/крыша
24 | ул.Свердлова,20 | 1981 | 5 | к | 2945.38 |  | 2020 | сети/крыша
25 | ул.Скорины,35 | 1961 | 4 | к | 1283.71 |  | 2020 | сети/крыша
26 | ул.Скорины,16 | 1958 | 3 | к | 1488.13 |  | 2020 | сети/крыша
27 | ул.Заслонова, 5 | 1992 | 9 | к | 2431.37 |  | 2020 | сети/крыша
28 | пер.Юбилейный,25 | 1996 | 6 | к | 619.64 |  | 2020 | сети/крыша
29 | ул.Тургенева,3 | 1991 | 5 | к | 8811.7 |  | 2020 | сети/крыша
30 | ул.6-ой Гв.Армии,37 | 1979 | 9 | п | 3942.07 |  | 2020 | сети/крыша
31 | ул.Держинского,116 | 1993 | 9 | п | 2337.9 |  | 2020 | сети/крыша
32 | ул.Тургенева,8 | 1983 | 5 | к | 2821.12 |  | 2020 | сети/крыша
33 | ул.Мариненко,35 | 1971 | 5 | к | 4348.82 |  | 2020 | сети/крыша
Итого |  | Плошадь ввода 2020 | Площадь ввода 2020 |  | 60659.92 |  | 2020 | сети/крыша
34 | ул.Октябрьская, 1 | 1984 | 9 | кпд | 3919.26 |  | 2021 | сети/крыша
35 | ул.Октябрьская,3 | 1985 | 9 | кпд | 3908.23 |  | 2021 | сети/крыша
36 | ул.Октябрьская,15 | 1987 | 9 | кпд | 3778.46 |  | 2021 | сети/крыша
37 | ул.Гоголя,13/19 | 1963 | 5 | к | 3444.19 |  | 2021 | сети/крыша
38 | ул.Н-Покровская,27 | 1983 | 5 | к | 3021.18 |  | 2021 | сети/крыша
39 | ул.Школьння,13 | 1993 | 10 | п | 8653.54 |  | 2021 | сети ,крыша-вып
40 | ул.Комарова,26 | 1996 | 5 | к | 4359.32 |  | 2021 | сети/крыша
41 | ул.Вологина,354 | 1991 | 9 | п | 4122.52 |  | 2021 | сети/крыша
42 | ул.Вологина,315 | 1976 | 9 | п | 3902.29 |  | 2021 | сети/крыша
43 | ул.6-ой Гв.Армии,9 | 1982 | 9 | п | 7793.09 |  | 2021 | сети/крыша
44 | Тургенева,1 | 1998 | 9 | к | 4054.73 |  | 2021 | сети/крыша
45 | Держинского,52 | 1988 | 9 | п | 3861.3 |  | 2021 | сети/крыша
46 | ул.Мариненко,5 | 1972 | 5 | п | 4403.15 |  | 2021 | сети/крыша
Итого |  | Плошадь ввода 2021 |  |  | 59221.26
47 | ул.Центральная,8 д.Богатырская | 1982 | 5 | к | 4119.79 |  | 2022 | сети/крыша
48 | ул.Центральная,11 д.Н.Горяны | 1984 | 2 | п | 553 |  | 2022 | сети/крыша
49 | ул.Центральная,32 д.Солоники | 1984 | 2 | п | 553 |  | 2022 | сети/крыша
50 | ул.Ленинградская,106 | 1987 | 3 | к | 556.26 |  | 2022 | сети/крыша
51 | пр-кт Скорины,22 | 1949 | 2 | к | 372.98 |  | 2022 | сети/крыша
52 | ул.Центральная,9 д.Богатырская | 1983 | 3 | п | 1283.71 |  | 2022 | сети/крыша
53 | ул.Ленинградская, 95 | 1995 | 3 | к | 970 |  | 2022 | сети/крыша
54 | ул.Ленинградская, 93 | 1958 | 2 | к | 638.48 |  | 2022 | сети/крыша
55 | ул.Зыгина,47 | 1952 | 9 | к | 4825.94 |  | 2022 | сети/крыша
56 | Школьная,11 | 1981 | 5 | к | 4422.86 |  | 2022 | сети/крыша
57 | ул.Космонавтов,65 | 1992 | 9 | п | 3924 |  | 2022 | сети/крыша
58 | ул.Зыгина,57/2 | 1993 | 10 | п | 4321.02 |  | 2022 | сети/крыша
59 | ул.Богдановича,15 | 1998 | 10 12 14 | п | 8597 |  | 2022 | сети/крыша
60 | ул.Мариненко,50 | 1992 | 9 | п | 5747.52 |  | 2022 | сети/крыша
61 | ул.Тургенева, 14 | 1968 | 5 | к | 2867 |  | 2022 | сети/крыша
62 | ул.Тургенева, 15 | 1968 | 5 | к | 2867 |  | 2022 | сети/крыша
63 | ул.6-ой Гв.Армии ,41 | 1987 | 9 | п | 7868.48 |  | 2022 | сети/крыша
64 | ул.Мариненко, 3 | 1974 | 5 | к | 4425 |  | 2022 | сети/крыша
Итого |  | Плошадь ввода 2022 |  |  | 58913.04
65 | ул.Н-Покровская,37 | 1970 | 9 | к | 2848 |  | 2023 | сети/крыша
66 | ул.Гоголя,31 | 1970 | 5 | к | 3353.6 |  | 2023 | сети/крыша
67 | ул.Гоголя,29 | 1963 | 5 | к | 3261.54 |  | 2023 | сети/крыша
68 | ул.Нижне-Покровская,39 | 1974 | 5 | к | 2351.41 |  | 2023 | сети/крыша
69 | ул.Циалковского,37а | 1992 | 6 | к | 2521.66 |  | 2023 | сети/крыша
70 | ул.Ленинградская,109а | 1991 | 3 | к | 563.2 |  | 2023 | сети/крыша
71 | ул.Ленинградская,106 | 1987 | 3 | к | 556.26 |  | 2023 | сети/крыша
72 | проезд.Ленинградский,6 | 1985 | 2 | к | 338.56 |  | 2023 | сети/крыша
73 | ул.Зыгина,67 корпус 2 | 2004 | 10 | п | 3778 |  | 2023 | сети/крыша
74 | ул.Вологина,339 | 1986 | 9 | п | 3867.17 |  | 2023 | сети/крыша
75 | ул.Тургенева, 13 | 1968 | 5 | к | 3370 |  | 2023 | сети/крыша
76 | ул.Мариненко, 1 а | 1678 | 5 | к | 4421 |  | 2023 | сети/крыша
77 | ул.Тургенева, 12 | 1968 | 5 | к | 1862 |  | 2023 | сети/крыша
78 | ул.Мариненко, 5 | 1974 | 5 | к | 4452 |  | 2023 | сети/крыша
79 | ул.Я.Купалы,15 | 1995 | 5 | п | 2795.76 |  | 2023 | сети/крыша
80 | ул.Коммунистическая,28 | 1973 | 5 | п | 5257.48 |  | 2023 | сети/крыша
81 | ул.Невельская,61 | 1974 | 5 | к | 4413.51 |  | 2023 | сети/крыша
82 | проезд Ленинградский,8 | 1991 | 5 | к | 3113.16 |  | 2023 | сети/крыша
83 | Центральная,9 д.Богатырская | 1983 | 3 | п | 1283.71 |  | 2023 | сети/крыша
84 | ул.Нижне-Покровская,39 | 1974 | 5 | к | 2351.41 |  | 2023 | сети/крыша
85 | ул.Циалковского,37а | 1992 | 6 | к | 2521.66 |  | 2023 | сети/крыша
86 | ул.Ленинградская,109а | 1991 | 3 | к | 563.2 |  | 2023 | сети/крыша
87 | Молодежная,1а аг.Горяны | 1990 | 3 | п | 491.7 |  | 2023 | сети/крыша
88 | Молодежная,3 аг.Горяны | 1984 | 2 | п | 275.04 |  | 2023 | сети/крыша
89 | ул.Ленинградская,106 | 1987 | 3 | к | 556.26 |  | 2023 | сети/крыша
| Итого | Плошадь ввода 2023 |  |  | 61167.29
Лагун К.Ф. |  | Степнова Д.А.
Примечание | *перечень объектов (по годам) - может подлежать корректировки: добавляться /переноситься
**объемы работ будут определены после проведения общего обследования жилого дома