## Титул 2019 год Лагун
УТВЕРЖДЕНО
Решением Полоцкого горисполкома
№ ______ от ______________2005 года.
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель начальника Главного управления ЖКХ Витебского облисполкома |  |  |  | Финансовое управление Полоцкого районного исполнительного комитета | [5 empty] | Решение Полоцкого районного исполнительного комитета
_________________ Д.И. Герасимов |  |  |  | _________________ М.В. Карасёва | [5 empty] | №________________________
"_____"_________ 2020 года |  |  |  | от "____"_________ 2020 года | [5 empty] | от "____"_________ 2020 года
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год КУП "ЖКХ г.Полоцка"
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения работ |  | Стоимость проведения, рублей |  | Использовано средств на 01.01.20, руб. | План финансирования на 2020 год, рублей (BYN) |  |  |  | Примечание
|  |  |  | начало | окончание | сметная, руб. | договорная, руб. |  | Всего, руб. | в том числе
|  |  |  | месяц | месяц |  |  |  |  | стоимость работ на 2020 год |  |  |  | Приблизительная стоимость работ в текущих ценах, (01.01.2008г.) | в т.ч. приблизительная стоимость СМР в текущих ценах, (01.01.2008г.) | План финансирования на 2007г.в действ. Ценах млн.руб. | Выполнено на 01.11.07.г. в действ. ценах млн. руб. | планируемое выполнение за 11 и 12 мес. | остаток на конец года | остаточная стоимость объекта |  | Остаточная сумма по объекту в базисных ценах, тыс.руб на 01.11.2007г. | в т.ч. СМР в базисных ценах, тыс.руб. 01.11.2007г. | Приблизительная остаточная стоимость в текущих ценах 2007г., млн.руб. | Приблизительная стоимость СМР в текущих ценах 2007г., млн.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования средства населения, млн.руб. | Источник финансирования городской бюджет, млн.руб. |  | План финансирования на 2008г.в действ. ценах млн.руб. | Источник финансирования |  |  | Начало работ | Окончание работ | Ввод общей площади м2
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.20 | бюджет | отчисления граждан и арендаторы | [21 empty] | средства населения | местный бюджет | арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
| Ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения жилого дома № 13 по ул. Мариненко в г. Полоцке |  |  | 1973 | 4759 |  | 100000 | 117500 |  |  |  | перех |  | 7: 170000; 8: 199750; 9: 55; 10: 0; 12: 55; 13: 98.8; 15: 58.106; 16: 47.05; 17: 98.7802; 18: 79.985; 25: 199750; 9: 80; средства населения 10: 80; арендаторы 13: перех; арендаторы 14: 2008, март
1 | «Капитальный ремонт инженерных сетей ц/о, г/в, х/в, канализации жилого дома №6 по ул.Свердлова в г.Полоцке» | 2700 | 2700 | январь 2020 | март 2020 | 239510 | 172713.54 | 162713.54 | 10000 |  |  | 10000 | средства населения
2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Богдановича в г.Полоцке» | 2206 | 2206 | январь 2020 | март 2020 | 401599 | 360789.01 | 350789.01 | 10000 |  |  | 10000 | средства населения
3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 57/3 по ул.Зыгина в г.Полоцке» | 4325 | 4325 | январь 2020 | апрель 2020 | 746282 | 700162.61 | 33222,61 | 666940 |  | 501940 | 165000 | районный бюджет/ средства населения
4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул.Октябрьская в г.Полоцке» | 4550 | 4550 | январь 2020 | июль 2020 | 906714 | 828690 | 138213.66 | 690476.34 |  | 540476.34 | 150000 | районный бюджет/ средства населения
5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул.Нижне-Покровская в г.Полоцке» | 1256 | 1256 | январь 2020 | август 2020 | 379452 | 370590.02 | 240590.02 | 130000 |  |  | 130000 | средства населения
6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Гоголя в г.Полоцке» | 2075 | 2075 | март 2020 | сентябрь 2020 | 507558 | 482917.66 | 26064 | 456853.66 |  | 450033.66 | 6820 | районный бюджет/ средства населения
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 265 по ул.Вологина в г.Полоцке | 4399 | 4399 | апрель 2020 | октябрь 2020 | 660000 | 565000 |  | 565000 |  | 534000 | 31000 | районный бюджет/ средства населения
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Мариненко в г.Полоцке | 4401 | 4401 | март 2020 | октябрь 2020 | 614000 | 525000 |  | 525000 |  | 376300 | 148700 | районный бюджет/ средства населения
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 116 по ул.Дзержинского в г.Полоцке | 3962 | 3962 | май 2020 | октябрь 2020 | 533000 | 460000 |  | 460000 |  | 280625 | 179375 | районный бюджет/ средства населения
10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 262 по ул.Вологина в г.Полоцке» | 3850 | 3850 | январь 2020 | ноябрь 2020 | 862353 | 630000 |  | 630000 |  |  | 630000 | средства населения
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 354 по ул.Вологина в г.Полоцке | 4123 | 4123 | май 2020 | ноябрь 2020 | 618450 | 530000 |  | 530000 |  | 480350 | 49650 | районный бюджет/ средства населения
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Комарова в г.Полоцке | 3931 | 3931 | июль 2020 | ноябрь 2020 | 495000 | 430000 |  | 430000 |  |  | 430000 | средства населения
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Тургенева в г.Полоцке | 3316 | 3316 | июль 2020 | ноябрь 2020 | 435000 | 370000 |  | 370000 |  |  | 370000 | средства населения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
14 | "Капитальный ремонт инженерных сетей ц/о, г/в, х/в, канализации жилого дома № 35 по ул.Мариненко в г.Полоцке" | 4365 | 4365 | июнь 2020 | декабрь 2020 | 378750 | 340875 |  | 340875 |  | 332275 | 8600 | районный бюджет/ средства населения
| "Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Мариненко в г.Полоцке" |  |  | июнь 2020 | декабрь 2020 | 276000 | 248400 |  | 248400 |  | 240000 | 8400
| Итого по разделу I: |  | 49459 |  |  | 8053668 | 7015137.84 | #VALUE! | 6063545 |  | 3736000 | 2327545
| (при задании) |  | 4: 66500
Разработка ПСД на текущий год
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул.6-ой Гв.Армии в г.Полоцке | 3941 |  | январь 2020 | апрель 2020 | 26250 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 | средства населения
16 | Капитальный ремонт кровли жилого дома 5 по ул.Заслонова в г.Полоцке | 4036 |  | январь 2020 | апрель 2020 | 3675 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 | средства населения
| Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Заслонова в г.Полоцке |  |  | январь 2020 | апрель 2020 | 3675 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 | средства населения
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 18 по ул.Коммунистическая в г.Полоцке | 2692 |  | январь 2020 | апрель 2020 | 31500 | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 | средства населения
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 63 по ул.Зыгина в г.Полоцке | 3901 |  | январь 2020 | апрель 2020 | 3675 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 | средства населения
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Свердлова в г.Полоцке | 2946 |  | январь 2020 | апрель 2020 | 3675 | 3500 |  | 3500 |  |  | 3500 | средства населения
| Итого : | 17516 | 7: 72450; 8: 69000; 9: 0; 10: 69000; 12: 0; 13: 69000
II | Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту ОКЭ
20 | "Капитальный ремонт жилого дома №15а по ул.Центральная в д.Фариново Полоцкого района | 36 |  | март 2020 | август 2020 | 168809 | 168809 | 33809 | 135000 |  |  | 135000 | средства населения
21 | "Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул.Центральная в д.Фариново Полоцкого района | 36 |  | январь 2020 | март 2020 | 180646 | 180646 | 120646 | 60000 |  |  | 60000 | средства населения
22 | "Капитальный ремонт балконов жилого дома № 9 по ул.Юбилейная в г.Полоцке" | 14 |  | март 2020 | август 2020 | 45000 | 44909 | 37409 | 7500 |  | 7500 |  | районный бюджет
23 | "Капитальный ремонт балконов жилого дома № 19 по ул.Гоголя в г.Полоцке" | 42 |  | март 2020 | октябрь 2019 | 91500 | 91500 | 35000 | 56500 |  | 56500 |  | районный бюджет
24 | «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по пр-ту Ф.Скорины в г.Полоцке» | 347 |  | март 2020 | октябрь 2019 | 231468 | 221800 | 11800 | 210000 |  | 200000 | 10000 | районный бюджет/ средства населения
25 | «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в общежитии расположенном по адресу ул.Косманавтов д.90 в г.Полоцке» |  | 5: март 2020; 6: июль 2020; 7: 35166; 10: 35000; 13: 35000; 14: средства населения
26 | «Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в общежитии расположенном по адресу ул.Центральная д.19 в д.Фариново Полоцкого района» |  | 5: март 2020; 6: июль 2020; 7: 50133; 10: 50000; 13: 50000; 14: средства населения
27 | «Капитальный ремонт жилого дома № 10 по ул.Кондратенко в г.Полоцке» |  | 5: январь 2020; 6: декабрь 2020; 7: 35000; 10: 43455; 13: 43455; 14: средства населения
| Итого по разделу II: | 114 | 7: 910172; 8: 776664; 9: 238664; 10: 666455; 12: 264000; 13: 402455
IV | Раздел 5. Затраты заказчика
| Затраты, Задолженность 2019 года |  | 7: 270000; 10: 270000; 13: 270000; 14: средства населения |  |  | 329.241 | 273.244 | 10 | 45.997 | 1272 | [10 empty] | 329.241 |  | 1272 | 0 | 1272 | 0 | 2008, январь | декабрь, 2008
| Итого: |  | 7: 270000; 10: 270000; 13: 270000
| Итого по разделу III: |  | 7: 270000; 10: 270000; 12: 0; 13: 270000
| Итого по плану финансир. |  | 7: 9233840; 9: #VALUE!; 10: 7000000; 12: 4000000; 13: 3000000
| ИТОГО: |  | 10: 7000000
Примечание: даты начала и окончания работ по объектам - предварительные и могут уточнятся в течении года.
ассигнования из районного бюджета 4 000 000,0 руб. |  |  | 6: зарезервировано районного бюджета 0,0 млн.руб.
отчисления граждан, 3 000 000,0 руб., |  |  | 12: 0; 13: 0
Всего: 7 00 00,83 руб.
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | 5: Сроки проведения капитального ремонта; 7: Стоимость 1 кв.м., руб.; 9: Виды ремонтно-строительных работ; 14: Подрядная организация
|  |  |  | начало | окончание | сметная, руб. | договорная, руб.
|  |  | 5: месяц, год; 6: месяц, год | Приблизительная стоимость работ в текущих ценах, (01.01.2008г.) | в т.ч. приблизительная стоимость СМР в текущих ценах, (01.01.2008г.) | План финансирования на 2007г.в действ. Ценах млн.руб. | Выполнено на 01.11.07.г. в действ. ценах млн. руб. | планируемое выполнение за 11 и 12 мес. | остаток на конец года | остаточная стоимость объекта |  | Остаточная сумма по объекту в базисных ценах, тыс.руб на 01.11.2007г. | в т.ч. СМР в базисных ценах, тыс.руб. 01.11.2007г. | Приблизительная остаточная стоимость в текущих ценах 2007г., млн.руб. | Приблизительная стоимость СМР в текущих ценах 2007г., млн.руб. |  |  |  |  | Источник финансирования средства населения, млн.руб. | Источник финансирования городской бюджет, млн.руб. |  | План финансирования на 2008г.в действ. ценах млн.руб. | Источник финансирования |  |  | Начало работ | Окончание работ | Ввод общей площади м2
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт инженерных сетей ц/о, г/в, х/в, канализации жилого дома №6 по ул.Свердлова в г.Полоцке» | 4 мес. |  | январь 2020 | март 2020 | 88.7074 |  | Ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул.Богдановича в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | январь 2020 | март 2020 | 182.0485 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 57/3 по ул.Зыгина в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | январь 2020 | апрель 2020 | 172.5508 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
4 | «Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул.Октябрьская в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | январь 2020 | июль 2020 | 199.2778 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
5 | «Капитальный ремонт жилого дома № 43 по ул.Нижне-Покровская в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | январь 2020 | август 2020 | 302.1115 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
6 | «Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул.Гоголя в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | март 2020 | сентябрь 2020 | 244.6063 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
7 | Капитальный ремонт жилого дома № 265 по ул.Вологина в г.Полоцке | 6,0 мес. |  | апрель 2020 | октябрь 2020 | 150.0341 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
8 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул.Мариненко в г.Полоцке | 6,0 мес. |  | март 2020 | октябрь 2020 | 139.5137 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
9 | Капитальный ремонт жилого дома № 116 по ул.Дзержинского в г.Полоцке | 5,0 мес. |  | май 2020 | октябрь 2020 | 134.528 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
10 | «Капитальный ремонт жилого дома № 262 по ул.Вологина в г.Полоцке» | 5,5 мес. |  | январь 2020 | ноябрь 2020 | 223.9878 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
11 | Капитальный ремонт жилого дома № 354 по ул.Вологина в г.Полоцке | 6,0 мес. |  | май 2020 | ноябрь 2020 | 150 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
12 | Капитальный ремонт жилого дома № 20 по ул.Комарова в г.Полоцке | 5,5 мес. |  | июль 2020 | ноябрь 2020 | 125.9222 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | КУП "ЖКХ г.Полоцка"
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул.Тургенева в г.Полоцке | 5,5 мес. |  | июль 2020 | ноябрь 2020 | 131.1821 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
14 | "Капитальный ремонт инженерных сетей ц/о, г/в, х/в, канализации жилого дома № 35 по ул.Мариненко в г.Полоцке" | 6,5 мес. |  | июнь 2020 | декабрь 2020 | 150 |  | Ремонт кровли, ремонт инженерных сетей центрального отопления (разводка по подвалу), горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации, выпусков канализации, замена водоподогревателя. |  |  |  |  | Подрядная организация
| "Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул.Мариненко в г.Полоцке" | 3,0 мес. |  | июнь 2020 | декабрь 2020
Примечание: даты начала и окончания работ по объектам - предварительные и могут уточнятся в течении года.
Директор КУП "ЖКХ г.Полоцка" А.Н.Михалевич
Лагун К.Ф. 74 77 02 Пипкин Д.В. 74 77 14 Дашкевич Е.А. 74 77 14 Седова Н.В. 74 77 25